## Wycena
Wycena wdrożenia serwisu dla Sprint
Data przygotowania oferty: 07.07.2026
Ofertę przygotował/-a: Maciej Guć
Etap | Opis | Zadanie Wykonawcy | Rola | RH (min) | RH (max) | Stawka | Kwota całkowita netto (min) | Kwota całkowita netto (max)
Analiza i projektowanie
1.1 | Warsztaty i specyfikacja | Warsztaty z zespołem klienta, doprecyzowanie zakresu i specyfikacja funkcjonalna. | Project Manager | 6 | 10 | 225
1.2 | Projekt graficzny HP | Projekt graficzny strony głównej. W cenie 3 rundy zmian. | Web Designer | 12 | 16 | 225
1.3 | Podstrony i system bloczków | Projekty podstron oraz systemu bloczków treściowych; responsive i handoff. | Web Designer | 14 | 20 | 225
Programowanie
2.1 | Core CMS i środowiska | Konfiguracja CMS, modele treści, środowiska dev/staging/prod. | Back-end + Front-end Developer | 14 | 18 | 250
2.2 | Frontend globalny | Layout globalny, nawigacja, footer, strona główna. | Back-end + Front-end Developer | 16 | 18 | 250
2.3 | System bloczków | Wdrożenie systemu bloczków do samodzielnego składania podstron. | Back-end + Front-end Developer | 24 | 30 | 250
2.4 | Listingi i wyszukiwarka | Listing ofert z filtrowaniem i wyszukiwarką. | Back-end + Front-end Developer | 15 | 18 | 250
Prace redakcyjne, testy, analityka, wdrożenie
3.1 | Copywriting | Copywriting dla całej strony (ryczałt). | Copywriter | - | - | - | 4500 | 7000
3.2 | Testy i QA | Testy funkcjonalne i wizualne przed wdrożeniem. | Tester | 8 | 12 | 180
3.3 | Szkolenie | Szkolenie z obsługi CMS. | Project Manager | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Zakończenie prac
4.1 | Prowadzenie realizacji projektu | Koordynacja projektu, komunikacja, statusy (15–20% czasu prac). | Project Manager | 17 | 22 | 225
[7 empty] | SUMA (min) | SUMA (max)

## Elementy dodatkowe
Wycena wdrożenia serwisu dla Sprint
Data przygotowania oferty: 07.07.2026
Ofertę przygotował/-a: Maciej Guć
Etap | Opis | Zadanie Wykonawcy | Rola | RH (min) | RH (max) | Stawka | Kwota całkowita netto (min) | Kwota całkowita netto (max)
Elementy dodatkowe / Dalszy rozwój
1.1 | Dostępność WCAG 2.2 AA | Audyt i wdrożenie poprawek dostępności do poziomu WCAG 2.2 AA. | Back-end + Front-end Developer | 12 | 18 | 250
1.2 | AI-readiness / SEO | Przygotowanie serwisu pod wyszukiwarki AI (llms.txt, dane strukturalne). | Back-end + Front-end Developer | 6 | 10 | 250
[7 empty] | SUMA (min) | SUMA (max)